## Sheet1
场景 |  | 范围 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 任务事项 | 目标完成时间
场景A： | 用户检索旅游产品
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 3%
系统选型
系统实现
单元测试
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | 服务器性能测试（自动化） | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 计划中
待细
|  | 设备功能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景B： | 用户注册，登陆
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 计划中
系统选型
系统实现
第三方账户联合登陆……
单元测试
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | 桌面浏览器 | 汪力 | Must Have | 计划中
待细
|  | 功能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景C： | 用户提交行程需求
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 60%
系统选型
系统实现
酒店，交通，景点数据服务集成
单元测试
性能优化，事务恢复
|  | Android | 陈庆 | Must Have | ?%
历史行程一键复制
|  | 服务器性能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 筹备中
待细
|  | 设备功能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 筹备中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景D： | 在线通讯（用户和旅行社）
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 计划中
待细
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景E： | 旅行社定制旅游产品，报价，参与竞价
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 70%
系统选型
系统实现
单元测试
性能优化，事务恢复
|  | 桌面浏览器 | 汪力 | Must Have | 5%
系统选型
系统实现
|  | 性能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 计划中
待细
|  | 功能测试 | Kandy, 吴总团队 | Must Have | 计划中
待细
场景F： | 用户报名
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 计划中
待细
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景G： | 用户支付
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 计划中
待细
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
场景H： | 在线通讯（用户和用户，用户和团队，团队和旅行社）
|  | 服务器 | 汪力 | Should Have | 计划中
|  | Android | 陈庆 | Should Have | 计划中
|  | iOS |  | Should Have
场景I： | 用户我的（订单，积分，等级）
|  | 服务器 | 汪力 | Must Have | 计划中
待细
|  | Android | 陈庆 | Must Have | 计划中
待细
|  | iOS |  | Should Have
生产环境集成 |  |  | 汪力 | Must Have | 计划中 | 待细
部署设计
自动化安装
自动化升级
系统监控
Note on C27: Reference: 用户账户
Note on C30: Reference: 旅行社账户
Note on C36: Reference: 用户账户
Note on C73: Reference: 旅行社账户